| ## ELEMENTO 4.2.1 | ## CODIGO GP-03-052 | ## EDICION 1 | ## NIVEL DE REVISION N/A | ## PAGINAS 6 | ## FECHA DE EMISION 15/MAYO/2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### PROCEDIMIENTO PARA INSPECCIÓN DE SUMINISTROS |  |  |  |  |  |

|  |  | CAMBIOS Y/O ACTUALIZACIONES |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NIVEL DE REVISION | PAGINAS MODIFICADAS | DESCRIPCION DEL CAMBIO | FECHA |

|  | NOMBRE | FIRMA | PUESTO |
| --- | --- | --- | --- |
| ### ELABORÓ | ING. FAUSTINO RUIZ PALACIOS |  | INGENIERO DE PROYECTO |
| ### REVISÓ | ING. JORGE FERNANDEZ VELAZQUEZ |  | GERENTE DE PROYECTO |
| APROBÓ | ING. MELESIO GUTIERREZ PEREZ |  | DIRECTOR GENERAL |

- INDICE

|  |  | - Página |
| --- | --- | --- |
| - 1. | - Objetivo. | - 2 |
| - 2. | - Alcance. | - 2 |
| - 3. | - Terminología y definiciones. | - 2 |
| - 4. | - Responsabilidades. | - 3 |
| - 5. | - Descripción del procedimiento. | - 3 |
|  | - 5.1. Plan de Calidad | - 3 |
|  | - 5.2. Seguimiento al Programa de Inspección de Suministros | - 4 |
|  | - 5.3. Coordinación con el personal de Inspección de la Contratista | - 4 |
|  | - 5.4. Documentación generada durante las actividades de Inspección de suministros. | - 4 |
|  | - 5.5. Acciones preventivas y correctivas | - 5 |
|  | - 5.6. Reporte del estado del Programa de inspección y análisis del programa de Procura. | - 5 |
|  | - 5.7. Sistema de Registros | - 5 |
| - 6. | - Referencias. | - 6 |
| - 7. | - Anexos. | - 6 |
| - 8. | - Registros de calidad. | - 6 |
| - 9. | - Distribución. | - 6 |

1. Objetivo

Establecer las directrices para garantizar la inspección, verificación y monitoreo de los materiales, equipos y servicios adquiridos por la contratista para la consecución de un proyecto, durante su fabricación, en almacén del proveedor o al momento de su recibo en el sitio de obra.

2. Alcance

Este procedimiento cubre materiales, partes, componentes y servicios que afecten tanto la calidad como el programa de fabricación que constituye el proyecto. En este procedimiento se involucran las áreas de calidad, procura y especialistas técnicos, tanto de los Proveedores, la Contratista y la GEP

3. Terminología y definiciones

3.1. Auditoria.

Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoria y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se cumplen los criterios de auditoria.

3.2. Calidad

Es el grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos.

3.3. Contratista.

Empresa, persona Física o Moral que es contratada por el contratante específicamente para la ejecución material  de la obra, de acuerdo a las disposiciones contractuales establecidas por la dependencia en apego a la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas y a las normatividades legales afines.

3.4. Control de calidad

Parte de la Gestión de Calidad orientada al cumplimiento de los requisitos de la Calidad.

3.5. GEP.-Gerencia de Proyecto.

Persona Física o Moral contratada por los clientes o contratantes para efectuar la verificación técnica del proyecto ejecutivo, y una vez aprobado llevar a cabo la vigilancia y el control de la ejecución de la obra con estricto apego al proyecto ejecutivo y a la normatividad señalada en la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas y a las normatividades afines que no se contrapongan a la primera con el objeto de que las obras se desarrollen dentro del tiempo, costo, calidad y seguridad pactados en el contrato de obra pública establecido entre las partes.

  - Inspección

Evaluación de la conformidad por medio de observación y dictamen, acompañada cuando sea apropiado por medición, ensayo/prueba o comparación con patrones.

3.7. Monitoreo

Actividad de inspección que se realiza aleateoriamente o parcialmente durante actividades de producción de materiales, partes componentes o servicios.

3.8. Orden de compra

Documento contractual fincado por una organización a su proveedor que incluye, los materiales, equipos o servicios que este requiere para la consecución de un proyecto, este documento incluye además tiempos de entrega, cantidades, especificaciones técnicas y de diseño, calidad, documentación requerida, etc

3.9. Plan de calidad

Documento que establece la secuencia de actividades de un proyecto y las prácticas relevantes especificas de calidad de un proyecto.

3.10. Procura

Área o departamento de una organización responsable de fincar y expeditar ordenes de compra, localizar proveedores,  mantener interfase de comunicación entre los departamentos de control de proyecto, calidad, ingeniería, construcción, clientes y proveedores, para mantener los materiales, equipos y servicios adquiridos en el tiempo y la calidad requeridas.

3.11. Supervisor.

Se refiere a DTP Consultores y al personal especifico que participara en el proyecto de supervisión

3.12. Verificación

Confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva de que se han cumplido los requisitos especificados.

4. Responsabilidades

4.1. Es responsabilidad del Gerente de la GEP establecer  y verificar el cumplimiento de este procedimiento; Apoyar al Ingeniero de Calidad para asegurar el cumplimiento del programa de inspecciones.

4.2. Es responsabilidad del Gerente de Aseguramiento de calidad distribuir, actualizar y controlar este procedimiento; Soportar técnicamente al Ingeniero de Calidad en el sitio del Proyecto aspectos de calidad y/o documentación de los items incluidos en el Plan de Calidad del Proyecto.

4.3. Es responsabilidad del Ingeniero de Calidad en sitio generar un Programa de inspección de suministros para de los materiales, equipos y servicios para el proyecto; Verificar que el departamento de Calidad de la contratista genere y de seguimiento a un Programa de Inspección de Suministros; Actuar como expeditador. Mantener comunicación permanente con el departamento de Calidad de la contratista, con el Responsable de Procura, Especialistas de Ingeniería, Administrador de Contratos y con el Gerente de la GEP.

4.4. Es responsabilidad de los especialistas técnicos (Calidad, soldadura, electricista, instrumentación y control, Pruebas y arranque, etc.) soportar al responsable de la procura en asuntos de inspección y revisión de documentación.

5. Descripción del procedimiento

5.1. Plan de Calidad

El Departamento de Calidad de la Contratista debe incluir en su Plan de Calidad, un Programa de Inspección de Suministros, que incluya actividades de inspección, monitoreo o atestiguamiento antes, durante y/o después de la fabricación de materiales, equipos o servicios necesarios para la realización del proyecto. Este Programa de Inspección debe ser revisado y en su caso aprobado por la supervisión (Gerencia de Proyecto). Deberá definir los alcances para las adquisiciones de línea y las adquisiciones especiales (documentación a suministrar, puntos de espera, monitoreos, pruebas, especificaciones, identificación, empaque y embalaje,  etc.)

5.2. Seguimiento al Programa de Inspección de Suministros

5.2.1. Las ordenes de compra fincadas a los proveedores o de materiales obtenidos por medio de subcontratistas deben contener los requisitas de calidad, diseño, documentación necesarios, además se debe establecer contractualmente el permitir acceder a sus instalaciones, documentos, actividades de fabricación, etc. Para realizar inspecciones, verificaciones, monitores o auditorias a los materiales, parte o servicios contratados.

5.2.2. Establecer en un diagrama de flujo, cedula de operaciones, plan de calidad u otro documento similar, los puntos, la frecuencia, y los muestreos de las inspecciones, así como especificaciones o normas aplicables, indicando también las acciones que deben tomarse según los resultados obtenidos. Si es necesario se establecerán puntos obligatorios de detección para la inspección, que exigen la presencia de un representante designado por el cliente (o personal de inspección).

5.2.3. El Ingeniero de Calidad de la GEP debe verificar el cumplimiento del Programa de Inspección de suministros de la contratista, realizando monitoreos e inspecciones a materiales y equipos que afecten en forma critica al Programa de Construcción, cualquier desvió al Programa de inspección (tiempo, calidad, cantidad, etc.) deberá ser comunicado inmediatamente al responsable de procura, quien a su vez lo comunicara al Administrador de Contrato y al Gerente de la GEP.

5.2.4. El Ingeniero de Calidad de la GEP debe vigilar que el Programas de suministros se cumplan mediante:

- Realización con las inspecciones parciales o finales a productos suministrados.

- Realización de monitores a las actividades de fabricación de equipos o materiales.

- Realización de inspecciones parciales o finales a los productos suministrados.

- Verificar que el sistema de registros de los proveedores asegure la calidad, rastreabilidad y cumplimiento con los requisitos de diseño solicitados.

- Verificación a la identificación de los suministros.

- Verificación de sistema de almacenamiento, empaque y embalaje de los suministros.

- Cualquier otro medio que le proporcione información para verificar el cumplimiento con el programa de inspección de adquisiciones.

- Verificar que las instrucciones para el marcaje y etiquetado para embalaje, envió y almacenamiento de artículos sean ejecutadas.

5.3. Coordinación con el personal de Inspección de la Contratista

Con el fin de optimizar el monitoreo al Programa de Inspección de suministros el Ingeniero de Calidad de la GEP se debe coordinar con el personal de Calidad de la Contratista, facilitando la revisión de documentación generada y/o suministrada por sus proveedores, informado previamente la realización de visitas del personal de inspección, el alcance de las visitas, coordinando e informando las visitas por el personal de la supervisión a las instalaciones de los proveedores.

5.4. Documentación generada durante las actividades de Inspección de suministros.

Es responsabilidad de la Contratista mantener los originales de la documentación generada por los proveedores y que cubran las materiales, equipos o servicios adquiridos, esos documentos se refieren a certificados de materiales, reportes de inspección y pruebas, manuales de operación, manuales de mantenimiento, bitácoras de fabricación, especificaciones de equipos, registros de calificación personal, procedimientos de fabricación, etc. Esta información formara parte de los libros que serán entregados al cliente al finalizar el proyecto.

5.5. Acciones preventivas y correctivas

El Ingeniero de Calidad de la GEP debe asegurarse que se establezcan medidas para cumplir con el Programa de Suministros por parte de la contratista, tendientes a prevenir o a corregir posibles desviaciones o retrasos de dicho Programa y que consistan en:

- Recomendar la cancelación total o parcial de un pedido por considerar que el proveedor o fabricante no están capacitados técnica y económicamente o por falta de capacidad para cumplir con el contrato respectivo.

- Medidas para detener cualquier trabajo que no se este realizando de acuerdo a lo especificado.

- Medidas para prohibir el empleo de personal, equipo, material o herramientas que no reúnan los requisitos necesarios.

- Asegurar que el proveedor es evaluado y seleccionado con procedimientos establecidos, especialmente para materiales, equipos o servicios especiales.

- Aplicación de inspecciones durante etapas de producción o fabricación.

- Asegurarse que el departamento de adquisiciones de la contratista mantiene actividades de expeditación e inspección de los materiales, equipos y servicios adquiridos.

- Verificar la entrega oportuna y adecuada de la información requerida por el proyecto.

- Verificar el cumplimiento de especificaciones de diseño, calidad y cantidad establecidas en las órdenes de compra.

- Aplicación de medidas preventivas y correctivas a los proveedores que no cumplen con el Programa de suministros, tendientes a actualizar cuestiones de calidad, cantidad, documentación o en su defecto tener proveedores alternos para cualquier suministro.

5.6. Reporte del estado del Programa de inspección y análisis del programa de Procura.

5.61. El responsable de Calidad comunica y revisa conjuntamente con el responsable de Procura de la Gerencia de proyecto el cumplimiento del Programa de procura y le comenta el estado que guardan los suministros desde el punto de vista Calidad. Cualquier desviación o incumplimiento deben ser documentados e informados de inmediato tanto al administrador de contrato como al gerente de Proyecto.

5.6.2. Verificar que el departamento de construcción de la contratista sea informado periódicamente del estado de la fabricación de los materiales u equipos o servicios adquiridos, estando este departamento al tanto de las fechas en que se recibirán estos materiales, para disponer de personal, áreas de almacén y el cumplimiento del programa de construcción. Estos reportes permiten prever el avance de la obra y atacar oportunamente los problemas que ocasiona las faltas de materiales.

5.6.3. La importancia que se tiene al mantener una revisión permanente al programa de Inspección de adquisiciones se refleja en la información que se proporciona al responsable de procura en función al grado de avance y calidad de los suministros y de la precisión que se tiene en el control del Programa de Procura.

5.7. Sistema de Registros

El responsable de calidad de la supervisión debe verificar que la contratista mantenga y aplique un  procedimiento documentado que establezcan medidas para controlar, almacenar y administrar los registros generados antes, durante y después de las inspecciones, verificaciones o monitoreos de las actividades de fabricación de equipos o materiales incluidos en el Programa de Suministros y que pueden ser: Programas de fabricación,  planos o dibujos, procedimientos de fabricación, registros de inspección y pruebas, dibujos para aprobación, certificados de materiales, certificados de pruebas, manuales de instalación, de operación y mantenimiento, catálogos, etc.

6. Referencias

6.1. Manual de Aseguramiento de calidad de DTP Consultores: AC-MAC-001

6.2. Procedimiento para el control de documentos y datos: AC-01-002

6.3. Procedimiento para elaborar Planes de Calidad: AC-01-004

6.4. Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas: AC-01-005

6.5. Procedimiento para el Control de Registros de calidad: AC-01-008

6.6. Bases de contrato

6.7. Norma ISO-90001

7. Anexos

| Anexo | Descripción | Código |
| --- | --- | --- |
| A | Plan de Calidad | AC-FO-026 |
| B | Programa de Inspección de Suministros | AC-FO-037 |
| C | Instrucción de Inspección | AC-FO-032 |
| D | Registro de Inspección | AC-FO-033 |

8. Registros de Calidad

Los indicados en el documento AC-01-008 “Procedimiento para el Control de Registros de Calidad”

9. Distribución

Este procedimiento debe distribuirse en forma controlada y con acuse de recibo al Director General , al Gerente de Proyecto, al Responsable de Procura, al Administrador de Contrato y al Ingeniero de Calidad en sitio.

| PROYECTO: |  | CODIGO DEL PROYECTO: |
| --- | --- | --- |

| No. | ACTIVIDAD | CLASIFICACION | PROCEDIMIENTO | CRITERIO DE ACEPTACION | REGISTRO | RESPONSABLE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | NOMBRE | FIRMA | PUESTO |
| --- | --- | --- | --- |
| ELABORO |  |  |  |
| REVISO |  |  |  |
| APROBO |  |  |  |

## CODIGO:

EDICION:

NIVEL DE REVISION:

PAGINA:

FECHA DE EMISION:

| PROYECTO: |  | CODIGO DEL PROYECTO: |
| --- | --- | --- |

| ITEM | CONCEPTO | CANTIDAD | UNIDAD | PROVEEDOR | LUGAR DE INSPECCION | FECHA DE INSPECCION | TIPO DE INSTPECCION |  |  | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | INSPECC | MONIT. | ATESTIG. |  |

| PROYECTO: |  | CODIGO DEL PROYECTO: |
| --- | --- | --- |

| ### DESCRIPCION | ### INSTRUCCION | ### REGISTROS |
| --- | --- | --- |

|  | NOMBRE | FIRMA | PUESTO |
| --- | --- | --- | --- |
| ELABORO |  |  |  |
| REVISO |  |  |  |
| APROBO |  |  |  |

## CODIGO:

EDICION:

NIVEL DE REVISION:

PAGINA:

FECHA DE EMISION:

| PROYECTO: |  | CODIGO DEL PROYECTO: |
| --- | --- | --- |

| ACTIVIDAD (No. Y DESCRIPCION) | RESULTADOS DE LA INSPECCION |  | INSPECCIONO |  |  | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CONFORME | NO CONFORME | NOMBRE | FIRMA | FECHA |  |